## Orientações
PLANO DE QUALIDADE
Para que serve | Definir o que a equipe vai controlar para garantir qualidade no projeto, como vai medir e quem responde por cada item. O plano nasce na Sprint 0, é conduzido pelo QA e é revisado a cada release.
Projeto / equipe | FilaSUS ¦ Adrielly Carla Ferreira de Melo, Maria Eduarda da Nóbrega e Mirelle Casimiro Silvino ¦ QA responsável: Mirelle Casimiro Silvino ¦ Versão: 1.0 ¦ Data: 19/10/2026
Como preencher | Na aba "Plano de qualidade", escreva uma linha por item de qualidade. Escolha itens do "Catálogo de métricas" ou crie os seus. Mínimo sugerido: 9 itens, cobrindo produto, processo e os 3 atributos de qualidade da análise de riscos.
Colunas | ITEM: o que será controlado. TIPO: Produto (o sistema), Processo (como a equipe trabalha) ou Requisito (US e critérios de aceite). MÉTRICA: o número que representa o item, com unidade. META: o valor aceitável e, de preferência, o mínimo. FORMA DE MEDIÇÃO: como e com qual ferramenta o valor é obtido e onde fica o registro. FREQUÊNCIA: quando medir. RESPONSÁVEL: quem mede e mantém o registro (um papel e um nome). RESULTADO R1 a R4: valor medido ao fim de cada release.
Bons itens | Uma boa métrica é mensurável (tem número), acessível (a equipe consegue coletar com as ferramentas do projeto), ligada a uma decisão (se o valor ficar fora da meta, a equipe sabe o que fazer) e simples de explicar.
Ligação com outros artefatos | Atributos de qualidade e riscos: planilha de riscos. Critérios de aceite: backlog (US). DoD: acordos da equipe. Resultados medidos entram no relatório de qualidade de cada release, em docs/releases/.
Metas realistas | Metas devem ser alcançáveis no semestre. Comece conservador e revise a cada release com base nos resultados medidos (registre a mudança na aba "Revisões").
Entrega | Salvar a planilha no JIRA/ AZURE, compartilhar com a professora e a monitora. O plano é atualizado na Retrospectiva de cada release.

## Plano de qualidade
PLANO DE QUALIDADE – FilaSUS
ID | Item de qualidade | Tipo | Métrica (com unidade) | Meta | Forma de medição | Frequência | Responsável | Resultado R1 | Resultado R2 | Resultado R3 | Resultado R4 | Observações
Q-01 | Cobertura de testes automatizados | Produto | % de linhas cobertas por testes automatizados no back-end (regras de negócio) | ≥ 60% a partir da R3 | Relatório JaCoCo gerado pelo CI e salvo em docs/releases/ | A cada push (CI) | DevOps |  |  |  |  | Meta do PDF de qualidade (T17)
Q-02 | Bugs críticos e altos em aberto | Produto | Nº de bugs com severidade Crítica ou Alta abertos ao fim da sprint | 0 no fechamento da release | Filtro no Jira: label bug + severidade | Fim de cada sprint | QA |  |  |  |  | Bugs abertos no modelo de bug da disciplina
Q-03 | Qualidade dos critérios de aceite | Requisito | % de US em "Pronto para a sprint" com Gherkin de sucesso e de exceção | 100% | Conferência na Planning usando a DoR do modelo de US | Planning | PO
Q-04 | Revisão de código | Processo | % de pull requests integrados com pelo menos 1 revisão | 100% | Regra de proteção de main e develop no GitHub | Fim de cada sprint | SM |  |  |  |  | Revisão em rodízio entre as 3 integrantes
Q-05 | Estabilidade do pipeline | Processo | % de execuções do CI verdes na branch develop | ≥ 90% | Histórico do GitHub Actions | Fim de cada sprint | DevOps
Q-06 | Execução dos casos de teste | Produto | % de casos de teste (CT-USnn-nn) das US entregues que foram executados | 100% dos casos das US entregues | Planilha de casos em docs/qa/sprint-n/ ligada às US do Jira | Fim de cada sprint | QA |  |  |  |  | Casos derivados do Gherkin das US
Q-07 | Taxa de aprovação dos testes | Produto | % de casos de teste aprovados na execução | ≥ 95% ao fim da release | Resultado da execução registrado no relatório da QA | Fim de cada release | QA
Q-08 | Controle de acesso (Segurança) | Produto | % dos 4 perfis com testes de autorização (acesso indevido recebe 403) | 100% dos perfis | Testes JUnit + MockMvc por perfil no CI | A cada release | QA |  |  |  |  | Driver DA-SEG-I1-01 · RNF-01
Q-09 | Proteção de dados pessoais (Segurança) | Produto | Nº de campos de CPF ou senha em texto claro no banco | 0 | Consulta direta às tabelas em homologação | A cada release | QA |  |  |  |  | Driver DA-SEG-I3-01 · RNF-02 e RNF-03
Q-10 | Tempo de resposta no pico (Desempenho) | Produto | Tempo de resposta p95 de POST /api/fila/entrar com 300 entradas em 5 min (ms) | < 500 ms | Teste de carga com k6 em homologação | A cada release a partir da R2 | QA |  |  |  |  | Driver DA-DES-I2-01 · RNF-04
Q-11 | Atualização em tempo real (Desempenho) | Produto | Tempo até a nova posição aparecer para 95% dos pacientes conectados (s) | ≤ 5 s | Teste de carga com k6 e 200 conexões SSE | R3 e R4 | QA |  |  |  |  | Driver DA-DES-I1-01 · RNF-05
Q-12 | Disponibilidade em homologação (Disponibilidade) | Produto | % do tempo em que o sistema fica acessível no horário de atendimento (7h às 17h) | ≥ 99% | Monitor UptimeRobot gratuito | Semanal a partir da R2 | DevOps |  |  |  |  | Driver DA-DIS-I2-01 · RNF-07
Q-13 | Restauração de backup (Disponibilidade) | Produto | Tempo para restaurar o banco a partir do backup (h) e perda máxima de dados (h) | ≤ 1 h para restaurar; perda ≤ 24 h | Simulação de restauração cronometrada em homologação | 1 vez por release a partir da R3 | DevOps |  |  |  |  | Driver DA-DIS-I3-01 · RNF-08
Q-14 | Densidade de defeitos | Processo | Bugs encontrados ÷ story points entregues na sprint | Tendência decrescente entre releases | Contagem de bugs do Jira ÷ pontos concluídos | Fim de cada sprint | QA
Q-15 | Tempo de correção de bugs graves | Processo | Dias entre o registro e o fechamento de um bug Crítico ou Alto | ≤ 3 dias | Datas das issues no Jira | Fim de cada sprint | SM
Plano preenchido pela equipe do FilaSUS. Os resultados de cada release são preenchidos na Retrospectiva (colunas I a L).

## Catálogo de métricas
CATÁLOGO DE MÉTRICAS SUGERIDAS (escolha, adapte as metas ao seu projeto)
Atributo / área | Item de qualidade | Métrica sugerida | Meta típica | Forma de medição | Resp. sugerido
Testes | Cobertura de testes | % de linhas ou ramos cobertos por testes automatizados | ≥ 70% | Relatório de cobertura no CI (JaCoCo, coverage.py) | DevOps
Testes | Execução dos casos de teste | % de casos de teste executados na sprint | 100% dos casos das US entregues | Planilha ou ferramenta de casos de teste ligada às US | QA
Testes | Taxa de aprovação dos testes | % de casos de teste aprovados na execução | ≥ 95% ao fim da release | Resultado da execução dos testes | QA
Defeitos | Bugs abertos por severidade | Nº de bugs críticos e altos em aberto | 0 no fechamento da release | Filtro por label no GitHub Projects | QA
Defeitos | Densidade de defeitos | Bugs encontrados por US entregue (ou por 100 pontos) | Tendência decrescente entre releases | Contagem de bugs ÷ US concluídas da sprint | QA
Defeitos | Bugs escapados | Nº de bugs descobertos na Review ou em homologação que não foram achados nos testes | ≤ 2 por sprint | Registro de bugs com a origem da descoberta | QA
Defeitos | Tempo de correção | Dias entre o registro e o fechamento de um bug crítico ou alto | ≤ 3 dias | Datas das issues no GitHub | SM
Requisitos | Critérios de aceite | % de US com critérios Gherkin (sucesso e exceção) antes da sprint | 100% | Conferência na Planning (DoR) | PO
Requisitos | Estabilidade do escopo | % de US adicionadas ou alteradas depois da Planning | ≤ 20% | Histórico do board | PO
Processo | Revisão de código | % de PRs com pelo menos 1 revisão antes do merge | 100% | Regras da branch e lista de PRs fechados | SM
Processo | Cumprimento do Sprint Goal | % de sprints em que o Sprint Goal foi atingido | ≥ 75% | Atas da Review | SM
Processo | Previsibilidade | Velocity planejada × velocity realizada (story points) | Diferença ≤ 20% | Burndown e velocity do GitHub Projects | SM
Processo | Ações da retrospectiva | % de ações da retrospectiva anterior concluídas | ≥ 80% | Ata da retrospectiva e issues das ações | SM
Pipeline / DevOps | Estabilidade do CI | % de execuções verdes na branch principal | ≥ 90% | Histórico do GitHub Actions | DevOps
Pipeline / DevOps | Tempo de build e testes | Minutos do pipeline completo | ≤ 10 min | Duração das execuções no GitHub Actions | DevOps
Pipeline / DevOps | Disponibilidade em homologação | % do tempo em que o ambiente fica acessível nas demonstrações | ≥ 95% | Verificação periódica ou monitor simples (ex.: UptimeRobot gratuito) | DevOps
Pipeline / DevOps | Frequência de deploy | Nº de deploys em homologação por sprint | ≥ 1 por sprint (Releases 2 a 4) | Histórico das implantações | DevOps
Código | Análise estática | Nº de problemas críticos reportados por linter ou análise estática | 0 críticos | Ferramenta no CI (ex.: SonarCloud, Checkstyle, Pylint) | DevOps
Código | Dependências vulneráveis | Nº de vulnerabilidades altas e críticas em dependências | 0 | Dependabot ou pip-audit/OWASP Dependency-Check | DevOps
Desempenho | Tempo de resposta | Tempo de resposta p95 das principais operações | ≤ 2 s | Teste de carga simples (ex.: k6, JMeter) em homologação | QA
Usabilidade | Facilidade de uso | Nota média (1 a 5) em teste de usabilidade com 3 a 5 pessoas | ≥ 4 | Roteiro de tarefas e questionário curto | QA
Segurança | Controle de acesso | % dos perfis com testes de autorização (acesso indevido negado) | 100% dos perfis | Casos de teste por perfil | QA
Confiabilidade | Tratamento de erros | % de fluxos principais com mensagem de erro tratada (sem falha genérica) | 100% | Testes exploratórios e casos de exceção | QA
Documentação | README e docs | Checklist do README (descrição, como executar, como testar) completo | 100% a cada release | Conferência no fechamento da release | DevOps

## Revisões
HISTÓRICO DE REVISÃO DO PLANO (revisar na Retrospectiva de cada release)
Data | Versão | Item alterado | Mudança (meta, métrica ou forma de medição) | Motivo (com base nos resultados) | Aprovado por
19/10/2026 | 1.0 | Todos (Q-01 a Q-15) | Versão inicial | Primeira versão do plano, alinhada aos riscos e aos drivers arquiteturais | Adrielly Carla Ferreira de Melo, Maria Eduarda da Nóbrega e Mirelle Casimiro Silvino