## Orientações
ATIVIDADE 0.3 – ANÁLISE DE RISCOS BASEADA EM DEFEITOS
Como funciona | Cada equipe escolhe 3 atributos de qualidade para o projeto (ex.: Segurança, Confiabilidade, Usabilidade, Desempenho). Cada integrante identifica, analisa e define a resposta para 1 risco por atributo. Equipe de 3 = 9 riscos; equipe de 2 = 6 riscos.
Onde preencher | Aba "Riscos": um bloco por atributo de qualidade, uma linha por integrante. Troque << Nome do Sistema >> e << Atributo de Qualidade >> em cada bloco. A aba "Exemplo" mostra dois casos preenchidos.
PASSO A PASSO
1. Atributo (Parâmetro) | Defina os 3 atributos de qualidade do projeto e escreva-os no cabeçalho de cada bloco.
2. Palavra Guia | Escolha na lista (coluna M) a palavra que orienta o raciocínio do defeito: Nenhum, Mais, Menos, Parte de, Tanto quanto, Reverso, Substituição, Antes, Depois, Mais cedo, Mais tarde.
3. Defeito | Descreva o que pode dar errado no sistema relacionado ao atributo, aplicando a palavra guia. Ex.: "Um produto errado ser entregue ao cliente".
4. Causa | Por que o defeito ocorreria (falha de implementação, de dado, de processo, de integração…).
5. Detecção | Como o defeito seria percebido ou testado (teste funcional, exploratório, revisão, monitoramento, verificação de código…).
6. Consequências | O impacto no usuário e no negócio caso o defeito ocorra.
7. P e S | Atribua P (probabilidade) e S (severidade) de 1 a 5 conforme as escalas abaixo. A coluna Risco é calculada sozinha.
8. Providências | A ação concreta da equipe para tratar o risco (teste de unidade, validação, monitoramento, mudança de projeto…). Vire uma issue no Azure/ Jira com responsável e sprint.
9. Entrega | Salve a planilha no Jira/ Azure na Epic Risco. Os riscos com estratégia "Evitar" ou "Mitigar" entram no backlog como tarefas.
ESCALAS (seguem a matriz de impactos da aba Riscos)
P – Probabilidade | Significado
1 – Muito provável | Deve acontecer; já ocorreu em projetos parecidos
2 – Provável | Acontece com frequência
3 – Possível | Pode acontecer em algum momento
4 – Improvável | Pouco provável, mas possível
5 – Muito improvável | Só em situações excepcionais
S – Severidade | Significado
1 – Leve | Incômodo, sem perda de funcionalidade
2 – Menor | Afeta pouco o uso; contorno simples
3 – Significativa | Compromete uma funcionalidade importante
4 – Grave | Compromete o objetivo do sistema ou causa perdas relevantes
5 – Maior | Inviabiliza o sistema, causa dano grave ou expõe dados
COMO LER O RISCO
Risco = (6 − P) × S | Fórmula da matriz de impactos: P = 1 (muito provável) pesa mais que P = 5. Exemplo: P = 1 e S = 3 resulta em Risco 15.
Risco de 1 a 5 (verde) | Estratégia: Monitorar / Prevenir.
Risco de 6 a 12 (amarelo) | Estratégia: Mitigar / Prevenir.
Risco de 15 a 25 (vermelho) | Estratégia: Evitar. Obrigatório ter providência clara e priorizada no backlog.
CHECKLIST DA ENTREGA
[ ] 3 atributos de qualidade definidos e escritos nos blocos
[ ] 1 risco por integrante em cada atributo (9 riscos para 3 integrantes; 6 para 2)
[ ] Palavra guia escolhida em todos os riscos
[ ] Defeito, causa, detecção e consequências preenchidos de forma específica ao projeto
[ ] P e S atribuídos (1 a 5) e Risco calculado
[ ] Providência concreta para cada risco, com responsável e sprint
[ ] Riscos vermelhos tratados em issues no Jira/Azure
[ ] Planilha salva no Jira/Azure
[ ] Professora e monitora com acesso

## Riscos
ANÁLISE DE RISCOS QUALITATIVA BASEADA EM DEFEITOS
| Risco 1 a 5: Monitorar / Prevenir |  | Risco 6 a 12: Mitigar / Prevenir |  | Risco 15 a 25: Evitar | Risco = (6 − P) × S
| Sistema: FilaSUS | [9 empty] | Palavras Guia:
| Parâmetro: Segurança (controle de acesso e proteção de dados pessoais) | [10 empty] | Nenhum
Mais
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia |  | Menos
Adrielly Carla Ferreira de Melo | Mais | Um usuário com perfil Paciente consegue abrir telas e dados da recepção (acesso a mais do que o seu perfil permite) | Rota da API sem verificação de perfil ou erro na configuração do Spring Security | Testes automatizados de autorização por perfil (esperado 403) e revisão de código nos PRs | Exposição de dados de saúde de pacientes, violação da LGPD e perda de confiança da UBS | 3 | 5 |  | Controle de acesso por papel em todas as rotas e testes de autorização para os 4 perfis (DA-SEG-I1-01, US-02). Responsável: Adrielly. Sprint 1 |  |  | Parte de
Maria Eduarda da Nóbrega | Nenhum | Nenhum bloqueio é aplicado depois de várias tentativas de senha errada no login | Regra de limite de tentativas não implementada no serviço de autenticação | Teste automatizado com 6 tentativas erradas seguidas e teste exploratório da QA | Senhas descobertas por força bruta e acesso indevido a contas de pacientes e funcionários | 3 | 4 |  | Bloquear a conta por 15 min após 5 tentativas erradas, com mensagem genérica (DA-SEG-I2-01, US-01). Responsável: Maria Eduarda. Sprint 1 |  |  | Tanto quanto
Mirelle Casimiro Silvino | Parte de | Parte dos dados pessoais (CPF, cartão SUS) fica gravada em texto claro no banco ou aparece nos logs | Falta de criptografia nos campos sensíveis e logs registrando o objeto completo do paciente | Consulta direta ao banco de homologação e revisão dos logs da aplicação | Vazamento de dados pessoais de saúde em caso de acesso indevido ao banco ou aos logs | 3 | 5 |  | CPF criptografado (AES-256), senha com bcrypt, HTTPS obrigatório e logs sem dados pessoais (DA-SEG-I3-01, US-04). Responsável: Mirelle. Sprint 1 |  |  | Reverso
Antes
| Sistema: FilaSUS | [10 empty] | Depois
| Parâmetro: Desempenho (tempo de resposta da fila) | [10 empty] | Mais cedo
Mais tarde
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia |  | Substituição
Adrielly Carla Ferreira de Melo | Mais tarde | A posição do paciente na tela atualiza mais tarde do que o esperado depois que alguém é chamado | Canal SSE enviando as atualizações uma a uma ou servidor sem capacidade para muitas conexões abertas | Teste de carga com k6 e 200 conexões SSE, medindo o tempo até a nova posição chegar | Paciente perde a vez ou volta para a UBS sem necessidade; a fila virtual perde credibilidade | 2 | 3 |  | Publicar as mudanças da fila por SSE para todos os conectados e testar com k6 (DA-DES-I1-01, US-17). Responsável: Adrielly. Sprint 4
Maria Eduarda da Nóbrega | Mais | Mais pacientes entram na fila ao mesmo tempo do que o sistema suporta no pico das 7h, gerando lentidão ou senhas repetidas | Geração da senha sem controle de concorrência e consultas sem índice | Teste de carga com k6 (300 entradas em 5 min) e consulta ao banco procurando senhas duplicadas | Filas presenciais voltam a se formar, senhas duplicadas e conflito na recepção | 2 | 4 |  | Senha gerada por sequência do banco dentro de transação e teste de carga antes da Review (DA-DES-I2-01, US-06). Responsável: Maria Eduarda. Sprint 2
Mirelle Casimiro Silvino | Menos | Com o relatório do gestor sendo gerado, as rotas da fila respondem com menos velocidade | Consulta pesada sobre todo o histórico de atendimentos, sem índices nem agregação | Gerar o relatório durante um teste de carga na fila e medir o p95 das rotas | Pacientes e recepção percebem lentidão justamente nos horários em que o gestor consulta os indicadores | 3 | 3 |  | Índices por data e serviço, consultas agregadas e meta de 3 s para o relatório (DA-DES-I3-01, US-18). Responsável: Mirelle. Sprint 6
Sistema: FilaSUS
Parâmetro: Disponibilidade (sistema no ar durante o atendimento)
Responsável | Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências | Estratégia
Adrielly Carla Ferreira de Melo | Nenhum | Nenhuma atualização da posição chega ao paciente quando a conexão em tempo real cai | Rede instável (4G do paciente ou internet da UBS) derruba o SSE e o front não tem plano alternativo | Teste com o navegador em modo offline (Chrome DevTools) durante o acompanhamento da fila | Paciente fica com a posição congelada na tela e perde a chamada | 2 | 3 |  | Consultar a posição a cada 15 s enquanto o SSE estiver fora e reconectar sozinho (DA-DIS-I1-01, US-17). Responsável: Adrielly. Sprint 4
Maria Eduarda da Nóbrega | Depois | Depois de uma queda do servidor da API, a fila não volta ao estado em que estava | Estado da fila guardado só na memória e reinício manual do servidor | Derrubar o container de propósito com a fila em uso e monitor de uptime (UptimeRobot) | Senhas perdidas, pacientes sem atendimento e a recepção volta ao papel | 3 | 4 |  | Estado da fila só no banco, health check e reinício automático do container (DA-DIS-I2-01, US-06). Responsável: Maria Eduarda. Sprint 3
Mirelle Casimiro Silvino | Parte de | Parte dos cadastros e do histórico é perdida por falha no banco ou erro de deploy | Ausência de backup automático ou backup nunca testado | Simulação de restauração do backup em homologação, cronometrada | Perda de cadastros de pacientes e dos registros de auditoria exigidos pela LGPD | 4 | 5 |  | Backup diário e simulação de restauração uma vez por release (DA-DIS-I3-01, RNF-08). Responsável: Mirelle. Sprint 5
Note on I7: Risco = P x S

## Exemplo
Sistema: Vendas de Hortifruti
Parâmetro: Segurança do Pedido
Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências
Substituição | Um produto errado ser entregue ao cliente | Troca de produtos | Duplo check dos produtos | Perder a confiança do cliente, o cliente devolver a compra, perda financeira, atraso | 1 | 3 | 15 | Implementar um esquema de monitoramento dos pedidos com dupla checagem para garantir que o cliente não receba errado
| Um produto ser entregue ao cliente errado | Troca de Clientes | Verificação do código do cliente | Perder a confiança do cliente, perda de produtos, porque o cliente que não recebeu precisará receber e nada garante que o que recebeu devolva | 1 | 3 | 15 | Implementar uma verificação do código do cliente com o pedido realizado.
Sistema: Emprestimos de Comics books
Parâmetro: Confiabilidade no Emprestimo
Palavra Guia | Defeito | Causa | Detecção | Consequências | P | S | Risco | Providências
Depois | O número total de livros não ser atualizado depois que o emprestimo foi devolvido. | falha na conexão com o BD/ falha na implementação da devolução do comic book | Monitorar acesso ao BD/ Teste Funcional e Exploratório para devolução de livros | Não é possivel emprestar o valor atual de livros desponíveis | 3 | 3 | 9 | Implementar testes de unidade para verificar se atualização do objeto no banco de dados é realizado com sucesso
Note on I6: Risco = P x S
Note on I13: Risco = P x S